吉林大学2017年春季防火工作方案

春季风干物燥，是火灾事故的多发期。为全面加强我校春季防火安全工作，进一步提升我校整体防控能力，坚决遏制火灾事故的发生，确保春季防火安全形势的稳定，制定本方案。

一、时间安排

今年春季防火工作从4月25日起至6月9日结束，分三个阶段进行。

第一阶段从4月25日至5月3日为动员部署阶段；

第二阶段从5月4日至5月31日为自查自改阶段；

第三阶段从6月1日至6月9日为检查验收阶段。

二、工作目标

进一步强化单位、个人消防安全及责任意识，严格落实消防安全责任制，完善消防管理制度体系，有效防范和遏制火灾、特别是重大火灾事故的发生，确保我校消防安全工作落到实处，保障师生员工生命及财产安全。

三、重点工作

（一）各单位全面排查整改消防安全隐患，重点加强对学生公寓、实验室（易燃易爆物品）、食堂、档案馆、图书馆、教室、报告厅、会议厅、锅炉房、配电房等人员密集场所的消防安全检查和整改。建立台账，签字造册。

（二）各单位开展重点部位的专项检查，检查中发现的问题要及时登记，采取边检查、边整改、边培训的方式，强化基础档案建设，签字造册。保卫处、校区保卫办要加强对重点部位的监督检查力度。

（三）各单位积极开展消防通道的安全检查，对阻碍消防车通道、消防通道、占用消防救援间距的违法违规行为，应立即整改，签字造册。保卫处、校区保卫办监督检查。

（四）各单位要认真履行改建、扩建、装饰、装修工程的消防安全审核、申报程序。保卫处、校区保卫办要加强管理，监督到位。

（五）重点整治实验室超量储存实验药品、试剂及易燃易爆危险品的使用存放情况。实验室与设备管理处应加强对实验室的监督、检查，对不具备安全实验条件、管理混乱危及师生安全的实验室必须彻底治理。

（六）落实学校消防安全管理工作“五个一”工程，即：建立健全一套消防安全制度、完善一套规范的消防档案、进行一次全面的安全隐患排查、组织一次基层消防安全管理工作培训、实施一次单位消防应急预案的演练。

四、工作要求

（一）各校区、各单位要召开春季防火工作会议，做好动员部署，按照《吉林大学2017年春季防火工作方案》要求，结合本校区、本单位实际情况，制定本单位春防工作方案。

（二）要突出工作重点，认真抓好落实。春防工作要突出消防安全隐患整改这个重点，整改是保障单位安全的关键，必须明确责任抓好落实。

（三）单位存在的消防安全隐患要立足自查自纠，要坚决贯彻“单位自管、隐患自查、责任自负”的消防工作原则，全面落实岗位防火安全责任制。

（四）各单位、各部门主要责任人要亲自带头监督、检查，对重点岗位、重点部位要严防死守。要加强大风天的用火用电管理，增加值班值宿防火巡查频次。

（五）保卫处、校区保卫办对各单位开展春防工作的情况，从动员部署、检查、整改、档案建设等方面进行严格监督检查，对存在的消防违法违规行为及时处置并通报。

吉林大学

2017年4月25日